省律协关于贯彻落实全国律协实施的

“百千千工程”的工作方案

根据全国律协《关于印发<全国律协关于实施促进西部地区律师业发展“百千千工程”方案>的通知》（律发通[2012]61号）（见附件）和《关于落实促进西部地区律师业发展“百千千工程”有关事项的通知》（律发通[2012]70号）要求，现结合我省实际情况，具体工作方案如下：

一、“百所百车”项下我省的任务和计划情况

“百所百车”计划由东部和中部地区省（市）律师协会安排本地区律师事务所向西部国家级贫困县律师事务所捐赠业务活动所需车辆，分配给我省的捐赠数为25辆，其中广西15辆，云南10辆。

1、负责律协：由省律协和广州、深圳、佛山、东莞、珠海等市律协负责捐赠或安排律师所对口帮扶捐赠。

2、捐赠形式：捐赠5万元购车补贴或价格不低于5万元的二手车。

3、分配数：2013年捐赠9辆，其中省律协、广州、深圳各捐赠2辆，佛山、东莞各捐赠1辆，珠海捐赠1辆。

2014年、2015年每年捐赠8辆，其中省律协、广州、深圳每年各捐赠2辆，佛山、东莞每年各捐赠1辆。

二、“千人计划”项下我省的任务和计划

“千人计划”是组织西部地区律师和律师所负责人到东中部地区和大城市律师所进行交流培养，全国律协分配给我省的培训人员数为250人，其中广西150人，云南100人。

1、负责律协：由省律协、广州、深圳、佛山、东莞、珠海、江门、中山、惠州等市律协负责。

2、培训方式：分两个阶段进行，省律协负责组织集中培训5天，相关市律协负责安排到律师所跟班锻炼实习20天。

3、分配数：每年培训约85人，其中广州、深圳各负责20人，佛山负责12人，东莞负责10人，珠海、江门、中山各负责6人，惠州负责5人。

4、经费：集中培训阶段经费由省律协承担；在律师所跟班锻炼实习培训阶段省律协按每人2000元的标准拨付给相关市律协，不足部分由市律协、律师所给予补贴。

三、“千场计划”项下我省的任务和计划

“千场计划”是由东部和中部地区律师协会安排专家或本地区优秀律师为西部地区律师举办专项培训和法制讲座。全国律协分配给我省的培训和讲座活动为120场，其中广西100场，云南20场。

1、负责律协：由省律协负责。

2、活动方式：平均每年举办40场，其中拟10场为现场授课，其余30场采取网络视频或制作DVD等形式进行。

3、经费：现场授课、制作视频课件等由省律协负担。

四、其他

为宣传和鼓励律师所和律师积极参加“百千千工程”，省律协计划每年或活动结束后对作出贡献的律师协会、律师所和律师予以表彰和奖励，并作为今后评选优秀律师所和优秀律师的条件之一。同时建议全国律协予以表彰。

附件：

1、全国律协关于实施促进西部地区律师业发展“百千千工程”方案

2、全国律协关于落实促进西部地区律师业发展“百千千工程”有关事项的通知

二〇一三年四月二十七日